## Plan de Pruebas GUIA-NoOficial
Plan de Pruebas Generalistas (este documento no es oficial de choucair, es exclusivo para la formacion)
Informacion General
Cliente
Tipo de Proyecto | Proyecto Corporativo
Triada | Responsable del Cliente
| Lider de Pruebas (TPL) | Harold Altamiranda Solis
Responsable de Desarrollo
Linea de Negocio (UEN) | Enterprise
Nombre de la Aplicación o proyecto | Falabella
Contexto del Proyecto
Para esto, estamos impulsando una profunda transformación cultural y una nueva manera de trabajar mirando a los próximos años, potenciando capacidades que ya son parte de nuestra propuesta de valor e incorporando otras nuevas. En este contexto, entendemos la necesidad de convertirnos en una organización más ágil y flexible, manteniendo nuestra tradición de tener al cliente y a nuestros colaboradores siempre al centro de toda nuestra gestión. Esta constante transformación cultural que impulsamos está basada en vivir y promover nuestros valores y principios corporativos, los cuales son claves para el desarrollo de la estrategia de Ecosistema y constituyen el motor de nuestras acciones en el día a día.
Analisis de Riesgos
1. Identificar |  |  | 2. Evaluar |  |  | 3. Plan accion
Riesgos de Proyecto
Riesgo |  | Descripcion | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Plan de Accion
Se cae la vpn del cliente |  | Mala conexión del equipo de computo | 3 | 2 | 6 | Tener contacto con la persona correspondiente de TI para comunicar falencias | Evitar y Mitigar
El ambiente de pruebas es inestable |  | Intermitencia en la conexion por ambiente compartido / cai de internet / VPN / fallas en la energia | 2 | 2 | 4 | * Notificar con el cliente falencias en el ambiente de pruebas * Establecer tiempos o cronograma de ejecución entre los equipos de pruebas * Analizar la viabilidad de desplazamiento a otro lugar de trabajo (Oficina)
El presupuesto no alcanza |  | Falta de recursos monetarios para culminar el requerimiento | 3 | 1 | 3 | Transferir
Disponibilidad del sistema |  | En diferentes rangos de tiempo no se tendrá acceso al sistema, Mantenimientos no previstos | 3 | 1 | 3 | * Tener contacto con la persona correspondiente de TI para comunicar falencias * Adelantar actividales del cronograma a nivel de decomentacion paralelo a la indisponibilidad del sistema
Ausencia de personal clave dentro del equipo de pruebas |  | Renuncia de personal, incapacidades, permisos, calamidades...etc | 3 | 1 | 3 | * Redistribuir las tareas con los demas integrantes del equipo de pruebas * Solicitar backup de personal
0
Riesgos de Producto
Funcionalidad |  | Caracteristica de Calidad (ISO25010) | Impacto | Probabilidad | Nivel de Riesgo | Tipos / Tecnicas de pruebas
Consultar productos |  | Adecuacion Funcional, Fiabilidad, seguridad, Mantenibiliad | 1 | 1 | 1 | Funcional / Caja negra
Comprar productos |  | Adecuacion Funcional, Eficiencia de desempeño | 1 | 1 | 1 | Funcional / Caja negra
Consultar y comprar productos en Falabella |  | Adecuacion Funcional, Seguridad | 3 | 3 | 9 | Funcional / Caja negra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Restricciones
| Descripcion |  | Fijo | Ajustable | Elegible
Fechas: | Fecha de inicio: 02/06/2022 Fecha fin: 03/06/2022 |  | x
Alcance: | Consultar productos - Comprar productos - Consultar y comprar productos en Falabella |  |  |  | x
Recursos | Harold Altamiranda Solis |  | x
Estrategia de Pruebas Enfocandose mas a estrategia de diseño y estrategia de ejecucion de pruebas
Durante el inicio del proyecto de pruebas, se realizarán dos reuniones con el cliente donde podamos conocer elementos clave del proceso de negocio de los ajustes de la pagina web para luego de este proceso definir el plan de pruebas que pasara por revisión y aprobación del líder del proyecto por parte del cliente. Posteriormente se empezará con el diseño de casos de prueba donde será requerido el apoyo de un analista de pruebas para esta etapa, donde se crearán casos de prueba de las funcionalidades y algunas verificaciones con listas de chequeo de las demás características de calidad a evaluar. Posteriormente se empezará verificando las funcionalidades más críticas; realizándolas en el siguiente orden: • Consultar productos • Comprar productos • Consultar y comprar productos en Falabella Paralelamente se ejecutarán pruebas a elementos no funcionales de la calidad del aplicativo: • Soporte a navegadores (Chrome v47 o superior) Al ser los navegadores más utilizados en proporciones diferentes, se van a dividir el total de casos de prueba de adecuación funcional de la siguiente manera: Chrome 100% de casos de prueba. Transversalmente a este proceso se realizará un reporte y gestión de issues en un Excel que será enviado a desarrollo con un informe diario de avances. Al finalizar el proceso de retest, procederemos a realizar las pruebas de regresión teniendo en cuanta los casos de pruebas más críticos, diseñados y ejecutados en los anteriores ciclos. Al evidenciar que todos los issues reportados estén en un estado final, se procederá a finalizar el informe de cierre del proyecto informando de las métricas e indicadores establecidos en el plan de pruebas y se entregara las cartas de finalización del proyecto correspondientes para presentarle en la reunión de cierre del proyecto.
Tipos de Pruebas sugeridas por Choucair Capacidades especificas de choucair que le ofrecemos al cliente en la estrategia propuesta
Alcance de Pruebas
Aspectos a realizar en el alcance:
• Pruebas verificando la funcionalidad de los módulos Módulo Consultar - Categorias - Seleccion de producto Módulo Comprar - Categorias -Seleccion de producto - Comprar Módulo Consultar y comprar - Categorias - Seleccion de prodcuto - Comprar - Proceso de pago • Estado del activo fijo: Si está dado de baja o no Navegadores (Chrome 4.1 y superior) • Se realizaran los siguientes tipos de pruebas: Caja negra
Fuera de alcance de pruebas:
Ingresar productos. Acceso a la Base de Datos. Acceso a la informacion de pago. No se realizara para dispositivos moviles.
Criterios
Criterios de Entrada ó Supuestos:
Supuestos: -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente de producción. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Se espera tener los usuarios y permisos pertinentes para realizar las pruebas solicitadas.
Revisa este ejemplo
Fechas
Recursos
Alcance
Ejemplo
Note on B2: La metodología no está basada en formatos por lo cual no se deben de sesgar y conocer su aplicación independientemente la forma de trabajo
Note on B7: 1. Cambio por Incidencia 2. Cambio por Mejora 3. Proyecto Corporativo
Note on B11: Según Choucair
Note on B14: Comentar por que el cliente realizo el cambio o la solicitud de cambio y cual es el beneficio identificado que tendra a nivel de negocio por este cambio. Necesidad o problema
Note on B25: Los riesgos de proyecto sirven para definir las causales de desfase
Note on B26: Riesgos identificado
Note on D26: Descripción del riesgo
Note on I26: Plan de acción que este dentro de su alcance como equipo de pruebas es decir que usted lo pueda ejecutar.
Note on I33: Los riesgos de producto se mitigan con tipos de pruebas y tecnicas que hacen parte de la estrategia y alcance de pruebas.
Note on B64: Identifique que producto o servicio de choucair podemos ofrecer a este cliente de acuerdo al contexto en el cual nos encontramos.
Note on B88: Criterios de entrada es el conjunto de condiciones genéricas y específicas para permitir que un proceso prosiga con una tarea definida, por ejemplo la fase de pruebas. El objetivo de los criterios de entrada es evitar que una tarea comience, lo cual conllevaría un mayor esfuerzo que el necesario para eliminar los criterios de entrada fallidos.
Note on B89: Los supuestos del proyecto son todos aquellos factores que son suficientes para el cumplimiento del proyecto pero que se escapan de nuestro marco de acción, es decir que no son controlables.

## Estimacion - Desglose
Etapa / Actividades | Frecuencia / Casuistica (Casos de prueba) | Esfuerzo en Horas | Esfuerzo total de la actividad en Horas | Recursos | TE
Vision |  |  |  |  | 5
Lectura de la documentacion |  |  | 2 | 1
Exploracion de la aplicacion basado en el alcance |  |  | 3 | 1
Planeacion |  |  |  |  | 15 | Encuentra más información en: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Estimaci%C3%B3n_pruebas-_C%C3%A1lculo_de_esfuerzo,_fechas_pruebas_y_personas https://web.microsoftstream.com/channel/334be849-2f97-4271-8657-d254612e96c8
Reunion de Entendimiento |  |  | 1 | 1
Diseñar el plan de pruebas |  |  | 4 | 1
Armar el cronograma de actividades |  |  | 1 | 1
Pruebas de Modulo |  |  | 7 | 1
Reunion aprobacion |  |  | 2 | 1
Diseño |  |  |  |  | 7
Casos de prueba - Consultar categorias |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Seleccionar categorias |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Consultar Productos |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Seleccionar productos |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Diligenciar formulario Bolsa de Compras |  |  | 1 | 1
Casos de prueba - Simular compra |  |  | 1 | 1
casos de prueba - Regresion |  |  | 1 | 1
Ejecucion |  |  |  |  | 17
Casos de prueba - Consultar categorias |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Seleccionar categorias |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Consultar Productos |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Seleccionar productos |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Diligenciar formulario Bolsa de Compras |  |  | 2 | 1
Casos de prueba - Simular compra |  |  | 2 | 1
casos de prueba - Regresion |  |  | 5 | 1
Cierre / Entrega |  |  |  |  | 4
Realizar el informe de cierre |  |  | 2 | 1
Lecciones aprendidas |  |  | 1 | 1
Restrospectiva del proyecto |  |  | 1 | 1
Gestion de proyecto/ Logistica |  |  |  |  | 6
Daily |  |  | 0.5 | 1
Actualizacion del cronograma |  |  | 1 | 1
Gestion de defectos |  |  | 5 | 1
TOTAL | Esfuerzo Total Estimado |  | 49 |  |  | Esfuerzo estimado
| Factor de Ajuste |  | 17.15 |  | 35% | Factor de ajuste
| Esfuerzo mas Probable |  | 66.15 |  |  | Esfuerzo mas probable
Diligenciar |  |  | Cantidad de analistas |  | 1
|  |  | Horas analista |  | 9
|  |  | Horas total analistas x Día |  | 9
|  |  | Total dias |  | 5.4444
Note on G50: El esfuerzo, se refiere a las Horas/Hombre calculadas en la estimación para la realización de una actividad o varias actividades planeadas sin incluir el desfase (desviaciones) que puedan afectarlas durante su realización, es decir, se calcula como si fuese una realización "ideal" de la actividad.
Note on G52: Es un valor porcentual que pretende reflejar el efecto de las desviaciones que normalmente se presentan en la estimación del esfuerzo.
Note on G53: Es el esfuerzo calculado para realizar una actividad considerando los factores que pueden afectar la realización "ideal" de las actividades planeadas, dicho esfuerzo es el resultado de tomar el esfuerzo y multiplicarlo con los factores de ajuste que se identificaron para el proyecto. Es útil si para proyectos donde la restricción fija NO es la fecha de terminación.

## Factor de Ajuste
Causales de Desfase | Valor porcentual |  | Factor de ajuste se define por medio de:
Mala calidad de artefacto recibido-Desarrollo | 1% |  | 1 | Porcentaje fijo establecido por cliente y choucair que puede ser del 35%
Alistamiento de ambientes-Ambientes QA | 2% |  | 2 | Datos historicos en base a proyectos anteriores teniendo en cuenta causales de desfase y porcentaje de factor de ajuste
Pendiente de Instalación Por Infraestructura-Infraestructura
Cambio de alcance-Gestion de la Demanda | 3% |  | 3 | Riesgos de proyecto identificados y valorados
Administración y control de versiones o releases de software-Versiones
Desconocimiento negocio-Fabrica QA
Incumplimiento en la entrega de artefactos(Pend Entrega del desarrollo)-Desarrollo
Gestión issues(Bloqueado por defecto)-Desarrollo
Inestabilidad del ambiente de pruebas durante la ejecución - Infraestructura
Actividades de SW o HW no planeadas-Infraestructura QA
Ejecución en ambientes compartidos-Release Management
Novedades equipo de trabajo, Actividades del proyecto no planeadas -QA
Eventos externos
Total Factor de ajuste para el tipo de prueba | 6% | <=35% | <=25%
|  | CH | Clientes
Note on A5: Causales de desfase: https://wiki.choucairtesting.com/wiki/index.php/Clasificaci%C3%B3n_Desfases

## Supuestos
Supuestos: Para el inicio de la prueba se cuentan con los siguientes supuestos: -Toda la documentación necesaria para elaborar la versión del plan de pruebas ha sido suministrada al analista de pruebas el día DD/MM/AAAA. Si se entrega documentación posterior a esta fecha en las que se especifique modificaciones a las funcionalidades existentes o adición de nuevas funcionalidades se generarán cambios en el plan de pruebas, cronograma y el diseño de los casos de prueba, que afectarán directamente los tiempos de la prueba. -La ejecución de las pruebas se realizará en un ambiente similar al ambiente de producción. Los usuarios de bases de datos, sistemas operativos, aplicativos y recursos necesarios para realizar la prueba serán proporcionados por Soluciones innovadoras S.A.S. y tendrán todos los permisos y privilegios necesarios para operar adecuadamente la aplicación. -Los analistas contarán con las herramientas de consulta, ejecución y/o editores necesarios para ejecutar los casos de prueba. -Se espera contar con un ambiente de pruebas estable. -Desarrollo debe realizar sus pruebas unitarias y entregarlas como suministro para iniciar las pruebas. -Se cuenta con los desarrollos en su versión final para la ejecución de la prueba. El equipo de desarrollo tendrá la disposición de solucionar y despejar lo más pronto posible las dudas e inconvenientes que se presenten relacionadas con el ambiente de pruebas y temas del negocio. Nota: Choucair sólo es responsable de la funcionalidad incluida en la documentación del proyecto generada a la fecha de entrega del mismo. Choucair incluirá dichas funcionalidades en el plan de pruebas, el cual debe ser verificado y aprobado por el cliente.
Volver

## BugTrackerEquipo2
REPORTE DE DEFECTOS
REVISION DE ESPECIFICACIONES DE LA APP
NRO | Componente/Campo/Reporte/Documento | Versión | Descripción | Estado | Fecha de detección | Detectado por | Tipo | Impacto | Prioridad | Etapa Detección: Etapa del Ciclo de Vida de desarrollo donde se detectó. | Fecha solución
1 | Activos Hadware / Ingresar | 1 | Error a realizar el proceso e crear un nuevo software. | Nuevo | 2021-08-04 |  | Bug | Medio | 3
2 | Opcion inicio | 1 | Error en el menu al momento de volver al inicio por medio de la flecha "atras" cuando se ingresa al Maestro opcion activos | Nuevo | 2021-08-04 |  | Bug | Medio | 3
3 | Activos Hadware / Consultar | 1 | Error para realizar el proceso de consultar, solicita ingresar en el campo "Placa" la placa del elemento creado, pero en este formulario no se presenta dicho campo para realizar la consulta | Nuevo | 2021-08-04 |  | Bug | Medio | 3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20